Iktatószám: SZ/599/5/2009.

ELŐTERJESZTÉS

a „Kerékpárút-építés a péceli zöldfolyosóért” c. KMOP-2.1.1-2007-0004 azonosító számú projekt megvalósítási határidejének hosszabbítása iránti kérelem benyújtása tárgyában

(a Képviselő-testület 2009. augusztus 31-i rendkívüli testületi ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Kerékpárút-építés a péceli zöldfolyosóért” (KMOP-2.1.1-2007-0004 azn. sz.) projekt tekintetében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével 2009. május 22.-én megkötött vállalkozási szerződés értelmében a munkaterület átadására öt napon belül kellett volna sort kerítenünk, és a kivitelezési munkálatoknak már javában folyniuk kellene.

Azonban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága által kiadott (2007. dec. 20.-án kelt, KA/2070/40/2007. ikt. számú) – építési engedély 6.2. pontjában foglaltak szerint, a MÁV Zrt. tulajdonosi hozzájárulása hiányában a 0+657,5-0+855,0 útszelvények között semmilyen építési, illetve építés előkészítési munka nem végezhető. A sajnálatos hátráltató körülményt nemrég kénytelen voltam közölni a vonatkozó közbeszerzési eljárásban nyertes Dél-Pesti T& T Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójával

Mivel a szóban forgó útszelvények a projekt közel felét érintik, és a MÁV Zrt. illetékes igazgatósága a 2007. október 2.-án kelt kérelmünkre érdemi választ a mai napig nem adott, ezért a munkaterület átadása, illetőleg a kivitelezés megkezdése sajnos késedelmet szenved.

Emellett sajnos arról számolhatunk be, hogy a korábbi határidő-módosítást előidéző körülményekben – azaz a XVII. kerületi, valamint az isaszegi kapcsolódások tekintetében sem történt lényegi változás.

A fentiekben vázolt tényállásra tekintettel, javaslom, hogy Pécel Város Önkormányzata nevében kérjük a Tisztelt Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácstól a „Kerékpárút-építés a péceli zöldfolyosóért” c. projekt megvalósítására megszabott 2010. március 31.-i határidő újabb – legalább egy évvel való meghosszabbítását.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete kérelemmel fordul a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a „Kerékpárút-építés a péceli zöldfolyosóért” c. KMOP-2.1.1-2007-0004 azonosító számú projekt megvalósítására megszabott 2010. március 31.-i határidő újabb – legalább egy évvel történő – meghosszabbítása érdekében.

A Képviselő-testület jóváhagyja a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz címzett, a határozat mellékletét képező levéltervezetet és hozzájárul annak elküldéséhez.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést a projekt megvalósításának határidő-módosítása érdekében.

Határidő a levél feladására: 2009. szeptember 3.

Felelős: Polgármester

Pécel, 2009. augusztus 27.

Dr. Benkovics Gyula

E döntéshez az SZMSZ 38. § (2) bek. t) pontja szerint minősített többség szükséges.

melléklet: KMRFT-hez címzett levél-tervezet

Az előterjesztést készítette:

dr. Székely Attila – jogi előadó

SZMSZ-nek megfelelés szempontjából ellenőrizte:

Rimóczi Imre– irodavezető

Az előterjesztéssel kapcsolatban törvényességi kifogást nem emelek:

dr. Csizmadia Julianna – jegyző

MELLÉKLET:

ikt. szám: É 110 /		/2009.					kelt: Pécel, 2009. augusztus 31.

ea: dr. Székely Attila					tárgy: kérelem határidő hosszabbításra

T. C.:

Dr. Steiner Pál

elnök úr részére

Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

valamint

Dr. Lukovich Tamás

Igazgató KSZ vezető

PRO RÉGIÓ Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

1146 Budapest, Hermina út 17.

tel./ fax: 06-1- 471-89-59/ --75

TISZTELT ELNÖK ÚR!

TISZTELT IGAZGATÓ ÚR!

A „Kerékpárút-építés a péceli zöldfolyosóért” (KMOP-2.1.1-2007-0004 azn. sz.) projekt tekintetében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével 2009. V. 22.-én megkötött vállalkozási szerződés (1. sz. melléklet) értelmében a munkaterület átadására öt napon belül kellett volna sort kerítenünk. Azonban a kivitelezés megkezdését objektív nehézségek hátráltatják.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága által 2007. XII. 20.-án kiadott – építési engedély (2. sz. melléklet) 6.2. pontjában foglaltak szerint, a MÁV Zrt. tulajdonosi hozzájárulása hiányában a 0+657,5-0+855,0 útszelvények között semmilyen építési, illetve építés előkészítési munka nem végezhető.

Mivel a szóban forgó útszelvények a projekt közel felét érintik, és a MÁV Zrt. illetékes igazgatósága a 2007. október 2.-án kelt kérelmünkre érdemi választ a mai napig nem adott, ezért a munkaterület átadására, illetőleg a kivitelezés megkezdése sajnos késedelmet szenved.

Emellett arról számolhatunk be, hogy a korábbi határidő-módosítást előidéző körülményekben – azaz a kerékpárút mind a rákoscsabai, mind az isaszegi kapcsolódási pontjainak bizonyossága, illetve a megvalósítás tekintetében sem történt lényegi változás.

A fentiekben vázolt tényállásra tekintettel, Pécel Város Önkormányzata nevében kérjük a Tisztelt Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácstól a „Kerékpárút-építés a péceli zöldfolyosóért” c. projekt megvalósítására megszabott 2010. március 31.-i határidő újabb – legalább egy évvel való – meghosszabbítását.

Tisztelettel:

Dr. Benkovics Gyula